## Feuille 1
Gantt los polos dominantes
[14 empty] | classe | [8 empty] | classe | [6 empty] | classe | [11 empty] | classe
Tarea | responsable | time axis 2025-05-07 to 2025-06-19
Lograr que gire el motor a una velocidad deseada | Camille, Agustin, Lucas, Valentino | bar: 2025-05-07 to 2025-05-14
Hacer que el sensor ande contar la cantidad de vuelta | Ernes | bar: 2025-05-14 to 2025-05-21
Disenar la version final | Matias | bar: 2025-05-16 to 2025-05-28
Armar el sistema controlado | Todos | bar: 2025-05-21 to 2025-06-05
Armar la base de madera | Todos | bar: 2025-06-05 to 2025-06-12
Montaje del producto y testear | Todos | bar: 2025-06-05 to 2025-06-12